## Hoja1
PLAN ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO AÑO 2020
INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA - IPTA
COMPROMISO: MANUAL DE RENDICION DE CUENTA DEL Cuarto Plan de accion de Gobierno Abierto de la Rca Del Paraguay periodo 2018
Objetivo: Establecer lineamientos que sirvan de marco y orientación para la instalación de un nuevo paradigma de rencicion e cuenta en la Instituciones Publicas de la Republica de Paraguay
META | ACTIVIDAD | INFORME DE CUMPLIMIENTO | AVANCE
1- Monitoreo del Plan Estrategico Institucional PEI 2012 - 2021 | 1. Informe semestral de ejecucion el PEI | Informe de ejecución semestral | 1. Colecta de informe de avance especifico de las diferentes dependencias 2 - Consulta a los Responsables . 4 - Estimacion de Avance en el Cumplimineto de Metas año 2020.
| 2. Evaluación intermedia de la ejecucion del Plan de Mediano Plazo (PMP 2017-2021) | Informe final de evalulación intermedia del PMP | 1 - Esteblecer el Formato de Matriz de Evaluación del PMP 2017/2021 2 - Colecta de informacion existente en los Informes de gestión años: 2017,2018,2019 e Informes BAGP 2017, 2018, 2019. 3 - Consulta a los Responsables según vinculación en el Objetivo Especifico del PMP 2017/2021 y Procesamiento de los Informes recepcionados. 4 - Estimacion de Avance en el Cumplimineto de Metas 2017/2021 y llenado de la Planilla de Conformidad. 5 - Socialización y Ajustes de los Resultados Parciales de la Evaluación (Presidencia, Director Ejecutivo, Directores Generales, Directores de Areas). 6 - Elaboración y Presentación del Informe Final de Evaluacion Intermedia del PMP 2017/2021 Los Puntos 5 y 6 mencionados anteriormente se estaran realizando en las primeras semanas del mes de Julio, una ves culmidado la estimacion de avance.
| 3. Socializació a funcionarios de resultados de la evaluacion | Informe de capacitación | Las charlas de socialización de realizaran desde el segundo semestre del año, una vez realizado el Informe final de la evaluación Intermedia del PMP 2017/2021 a los funcionarios en genral del IPTA Cantidad de Jornadas (10 y 100 participantes a las charlas de socialización)
3. Servicios tecnologicos prestados | 1. Servicios Laboratoriales, | Informe | 1. El este primer semestre se realizaron 666 muestras laboratoriales, en los labotario de calidad de grano , fitipatologia y suelo. 2. En prueba de eficacia: se tiene 3 pruebas de productos agroquimicos 3. En CVU: se tiene un ensayo con 4 materieales de trigo
2. Prueba de eficacia de laboratorio,
3. VCU ( Valor cultural de uso)
4. Tecnologías tranferidadas a traves de distintas modalidades | 1. Día de campo, | Informe | En este primer semestre fueron beneficiados 1.410 personas entre agricultores, técnicos y estudiantes en las distintas actividades: Dia de Campo (soja - Sesamo)con un total de 529 participantes de los cuales 337 varones y 192 mujeres, Curso de Capacitacion/Talleres: con un total de 464 participantes, de los cuales 255 varones y 209 mujeres, Pasantias: con un total de 96 participantes de los cuales 49 varones y 47 mujeres, Asesoramiento/visitas tecnicas: con un total de 163 participantes de los caules 117 varones y 46 mujeres, Asistencia tecnica: con un total de 108 participantes de los cuales 67 varones y 41 mujeres y Otros eventos: con un total de 50 participantes de los cuales 22 varones y 28 mujeres. Se capacitaron en tecnicas de produccion agricola y pecuaria a 464 personas de los cuales 255 fueron varones y 205 mujeres Cabe señalar que muchas actividades de transferencia fueron suspendidas atendiendo la pandemia del COVID 19 y la cantidad de beneficiario no fue lo deseado.
2. Participacion en ferias y exposiciones
3. Asistencias tecnica, cursos, pasantias, asesoramiento tecnico
5. Investigación agropecuarias (proyecto de investigación) | 1. Variedades mejoradas | Informe | Se viene ejecutando 65 proyectos de investigacion en las diferentes áreas temáticas con financiamiento propio y/o con financiación externa de CONACYT - INBIO – CAPECO - CAAP a nivel nacional y Organismos internacionales de KOLFACI – KOPIA - JICA - JIRCAS - ABC EMBRAPA - (30% externo y 70% interno). Estos proyectos tienen una duración variable de 1 a 10 años, según sea el tipo de investigación y área temática. Los mismos cuentas con resultados intermedios y/o en proceso de elaboracion de informes finasles y como resultado de estos proyectos se pretende obtener variedades o prácticas mejoradas para el manejo de los cultivos que permitan un aprovechamiento más eficiente de los recursos productivos en armonía con el medio ambiente
2. Lineas avanzadas
3.Nuevas prácticas para la producción